## ✅ Implementado
MÓDULO | ESTADO | FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS | TECNOLOGÍA / NOTAS
Login / Autenticación | ✅ Completo | Multi-rol (Superadmin / Admin / Cliente), validación de credenciales, manejo de errores | React useState, lookup en db en memoria
Opcion restablecer contraseña | ✅ Completo | Restablecer contraseña asuper admin o usuarios
Dashboard (Inicio) | ✅ Completo | 5 métricas en tiempo real: Empresas, Sedes, Admins, Clientes, Mascotas | Cálculo dinámico desde db
Empresas | ✅ Completo | CRUD completo, configuración de notificaciones push por empresa (5 tipos) | Formulario con validación, NIT obligatorio
Sedes | ✅ Completo | CRUD, horarios de atención por día, agrupadas por empresa, búsqueda/filtro | Horarios configurables (apertura/cierre/activo)
Usuarios Admin | ✅ Completo | CRUD, asignación a empresa y sede, agrupados empresa → sede, búsqueda/filtro | Contraseña con validación de mayúscula + carácter especial
Clientes | ✅ Completo | CRUD, agrupados por empresa → sede, búsqueda/filtro | Asociación opcional a sede
Mascotas | ✅ Completo | CRUD, asociación cliente→mascota, foto upload (base64), carnet digital, búsqueda/filtro | 6 campos: nombre, especie, raza, género, edad, cumpleaños
Carnet Digital | ✅ Completo | Vista tipo tarjeta con foto, header degradado, datos completos, nombre del dueño | Modal overlay, responsive
Reportes | ✅ Completo | 3 reportes (Clientes, Citas, Inventario), toggle activar/desactivar por empresa | Estado persistente en sesión
Perfil de Usuario | ✅ Completo | Editar nombre, apellido, correo, teléfono; Cambiar clave con validación | Dropdown desde botón de usuario (top-right)
Sidebar Navegación | ✅ Completo | 7 ítems con iconos SVG, colapsable en desktop, drawer en móvil, animaciones | Neumorfismo premium, icono activo con color primario
Diseño Neumorfismo | ✅ Completo | Tema completo: cards, buttons (4 variantes), inputs, badges, toggles, modales | Paleta #3f8fb0, Inter font, sombras consistentes
App Responsive / Mobile | ✅ Completo | Sidebar como drawer, modales bottom-sheet, grids adaptativos, padding móvil | Breakpoint 768px, useIsMobile hook
Búsqueda y Filtros | ✅ Completo | Filtro en Empresas, Sedes, Admins, Clientes, Mascotas (botón lupa + input) | Filtrado en tiempo real por múltiples campos
Agrupación Jerárquica | ✅ Completo | Sedes por empresa; Admins por empresa→sede; Clientes por empresa→sede; Mascotas por empresa→cliente | Headers visuales con contador de items
Datos de Muestra | ✅ Completo | 1 empresa, 1 sede, 1 admin, 1 cliente (María González), 1 mascota (Mishi, gata Persa) | INITIAL_DB precargado en memoria

## 🗺️ Roadmap Pendiente
MÓDULO / FEATURE | PRIORIDAD | ROL QUE LO USA | DESCRIPCIÓN | COMPLEJIDAD | DEPENDE DE | ESTADO
Panel Admin de Empresa | 🔴 Alta | Admin | Dashboard y gestión completa para el rol Admin: ver sus clientes, mascotas, agendar citas. Actualmente muestra 'en construcción' | Alta | Autenticación ya lista | En Proceso
Portal del Cliente | 🔴 Alta | Cliente | Portal donde el cliente ve sus mascotas, historial médico, próximas citas y carnets digitales | Alta | Panel Admin | En Proceso
Historial Médico de Mascotas | 🔴 Alta | Admin / Cliente | Registro de consultas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos y notas clínicas por mascota | Alta | Módulo Mascotas ✅ | En Proceso
Vacunas y Desparasitaciones | 🔴 Alta | Admin / Cliente | Calendario de vacunación, alertas de próxima dosis, registro de aplicaciones | Media | Historial Médico | Back
Citas / Agenda | 🔴 Alta | Admin / Cliente | Crear, confirmar, re programar y cancelar citas; vista de calendario por sede; notificaciones al cliente | Alta | Historial Médico | Back
Notificaciones Push Reales | 🔴 Alta | Todos | Envío real de push por: cumpleaños mascota, vacunas pendientes, confirmación citas, días especiales | Alta | Firebase / OneSignal + Backend | Back
Inventario por Sede | 🟡 Media | Admin | Control de productos, medicamentos e insumos: stock actual, alertas de mínimo, entradas/salidas | Alta | Módulo Sedes ✅ | Back
Servicios por Sede | 🟡 Media | Admin | Catálogo de servicios: peluquería, hospitalización, cirugía, vacunación. Precios y disponibilidad | Media | Módulo Sedes ✅ | Back
Facturación / Pagos | 🟡 Media | Admin / Cliente | Generar facturas por consulta/servicio, historial de pagos, estado (pagado/pendiente) | Alta | Citas + Servicios | Back
Exportar Reportes | 🟡 Media | Admin / Superadmin | Descargar reportes en PDF y Excel: clientes, citas, inventario, ingresos | Media | Módulo Reportes ✅ | Back
Estadísticas Avanzadas | 🟡 Media | Superadmin / Admin | Gráficas reales: evolución de clientes, ingresos por mes, mascotas por especie, citas por sede | Alta | Facturación + Citas | Back
Búsqueda Global | 🟡 Media | Todos | Buscador unificado desde el header: busca en clientes, mascotas, empresas y citas a la vez | Media | Todos los módulos | Back
Resultados de Laboratorio | 🟡 Media | Admin / Cliente | Subir e historializar resultados de exámenes: hemogramas, radiografías, ecografías (PDF/imagen) | Media | Historial Médico | Back
Backend API REST | 🔵 Baja / Infra | Sistema | Servidor Node.js/Express o Python/FastAPI con endpoints para todos los módulos | Muy Alta | Diseño de arquitectura | Back
Base de Datos Real | 🔵 Baja / Infra | Sistema | PostgreSQL o MongoDB para persistencia de datos entre sesiones | Muy Alta | Backend API | Back
Autenticación JWT | 🔵 Baja / Infra | Sistema | Tokens de acceso, refresh tokens, expiración de sesión, logout seguro | Alta | Backend API | Back
Subida de Archivos a Nube | 🔵 Baja / Infra | Sistema | Fotos de mascotas y documentos a AWS S3 o Cloudinary (reemplaza base64 en memoria) | Alta | Backend API | Back
Integración Pasarela de Pagos | 🔵 Baja / Infra | Admin / Cliente | Wompi, PayU o Stripe para cobros en línea desde el portal del cliente | Alta | Facturación | Back
PWA / Instalable | 🔵 Baja / Infra | Todos | Convertir la app en Progressive Web App para instalar como app nativa en móvil | Media | App Responsive ✅ | Back
Auditoría / Log de Actividad | 🔵 Baja / Infra | Superadmin | Registro de quién hizo qué y cuándo: creaciones, ediciones, eliminaciones | Media | Backend API | Back
Roles y Permisos Granulares | 🔵 Baja / Infra | Superadmin | Definir qué puede ver/editar cada rol por módulo (más fino que los 3 roles actuales) | Alta | Backend API | Back
Multi-idioma (i18n) | 🔵 Baja / Infra | Sistema | Soporte para inglés/portugués además de español | Media | Ninguna | Back
si le recomendaron medicamentos, el veterinario debe colocar cada cuanto, por cuanto timepo y que dosis se le debe dar al animal, para que el usuario peuda verlo su perfil y adicional en la agenda de la app de ese cliente le quede el recordatorio y le lleguen notificaciones push
recordara si no marco el push como entregado al animal en la hora agendada
modo oscuro con gris
seguridad

## 📊 Resumen
PETFLOW — RESUMEN EJECUTIVO
ESTADO GENERAL
Módulos completados | 17 | Incluye diseño, responsive, autenticación y todos los CRUD
Módulos en roadmap | 22 | Funcionalidades futuras identificadas
Avance estimado (MVP) | 45% | App funcional pero sin backend real ni historial médico
TECNOLOGÍA ACTUAL
Framework | React 18 + Vite | Single Page Application
Estilos | CSS-in-JS (Neumorfismo) | Paleta #3f8fb0, Inter font
Estado | React useState (en memoria) | Se pierde al recargar — sin backend aún
Responsive | useIsMobile hook + media queries | Breakpoint 768px
Archivo principal | src/PetFlow.jsx | ~1.000 líneas, un solo archivo
PRÓXIMOS 3 PASOS RECOMENDADOS
1 | Panel Admin de Empresa | Habilitar el rol Admin con su propio dashboard y gestión de clientes/mascotas/citas
2 | Historial Médico + Citas | Core del negocio: lo que hace a PetFlow una herramienta veterinaria real
3 | Backend + Base de datos | Para que los datos persistan y la app se pueda usar en producción
ROLES ACTUALES
superadmin@petflow.io | Superadmin | Gestión completa de toda la plataforma
carlos@sanfrancisco.com | Admin | Gestión de su empresa (panel en construcción)
maria.gonzalez@gmail.com | Cliente | Portal del cliente (en construcción)
Usuario │ Email │ Clave │
├────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│ Superadmin │ superadmin@petflow.io │ super123 │
├────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│ Admin │ carlos@sanfrancisco.com │ Admin@123 │
├────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
│ Cliente │ maria.gonzalez@gmail.com │ Cliente@1